## Sheet1
レーザー学会学術講演会第39回年次大会
1. USB予稿集のための作業
(0) 準備 |  | 担当 | 〆切
| 前回大会までの報告書の確認して方針(データ作成及びUSBメモリ作成業者の選定とメモリーのタイプ)を決める | 第2回実行委員会
| データ作成業者（HP作成業者と同じ）の見積もり | 宮地or事務局?
| USBメモリー作成業者の選定と見積もり | 宮地 | 2018-11-07
(1) 予稿PDF [作業予想期間5日]
| 事務局から作業担当者に予稿PDF等受け渡し | 事務局 | 早く | ←11/11現在ココ
| 部門でフォルダごとに整理 | 宮地or事務局?
| ファイル名を講演番号にする | 宮地or事務局?
| PDFファイル内に講演番号を挿入 | 宮地 | 2018-11-30
| チェック | 宮地, もう1名 | 2018-12-05
(2) 完成データの作成 [作業予想期間15日]
| 必要なデータをすべて送って発注（昨年は納期2週間） | 宮地or事務局? | 2018-12-06 | ←重要
| 納品 | ブランドコンセプト | 2018-12-20
| チェック | 宮地, もう1名 | 2018-12-25
(3) USBメモリーの発注 [作業予想期間10日]
| データを業者に送って発注（年末をまたぐため24~28の間には必ず） | 宮地 | 2018-12-26
| 納品 | Flashbay | 2018-01-07 | ←重要
| チェック | 事務局 | 2018-01-09
| 会場へ送付 | 事務局 | 2018-01-09
| 会場で受け取り | 事務局 | 2018-01-11
2. 次第書
(1) Program-at-a-glance
| エクセルの枠に講演の情報を入れた形のものの作成 | 事務局 | 早く | ←11/11現在ココ
| 余計な情報を削除して仕上げる | 1名 | ？
| チェック | 2名 | ？
(※) 他の作業は事務局担当？

## Sheet2
レーザー学会学術講演会第39回年次大会
1. USB予稿集のための作業
(0) 準備 |  | 担当 | 〆切
| 前回大会までの報告書の確認して方針(データ作成及びUSBメモリ作成業者の選定とメモリーのタイプ)を決める | 第2回実行委員会
| データ作成業者（HP作成業者と同じ）の見積もり | 宮地
| USBメモリー作成業者の選定と見積もり | 宮地 | 2018-11-07
(1) 予稿PDF [作業予想期間5日]
| 事務局から作業担当者に予稿PDF等受け渡し | 事務局 | 2018-11-19 | ※第1陣送付、未提出分順次
| （部門でフォルダごとに整理、原稿・講演番号対応表を添付） | 事務局 | 2018-11-19
| ファイル名を講演番号にする | 宮地
| PDFファイル内に講演番号を挿入 | 宮地
| チェック、ブランドコンセプトへ送付 | 宮地, もう1名 | 11/30
(2) 完成データの作成 [作業予想期間15日]
| 必要なデータをすべて送って発注（昨年は納期2週間） | 宮地 | 11/30
| 納品 | ブランドコンセプト | 12/14
| チェック | 宮地, もう1名 | 12/19
(3) USBメモリーの発注 [作業予想期間10日]
| データを業者に送って発注（年末をまたぐため24~28の間には必ず） | 宮地 | 1220 | ※年内に納品
| 納品 | Flashbay | 2018-12-27
| チェック | 事務局 | 2018-12-28
| 会場へ送付 | 事務局 | 2018-01-10
| 会場で受け取り | 事務局 | 2018-01-11
2. 次第書
(1) Program-at-a-glance
| エクセルの枠に講演の情報を入れた形のものの作成 | 事務局 | 2018-11-19
| 余計な情報を削除して仕上げる | 1名
| チェック完 | 2名 | 2018-12-03
(※) 大会概要・広告は事務局、大会会場アクセス・会場図は会場係り、懇親会資料は懇親会係り、併設展はオプトロニクス社

## Sheet3
レーザー学会学術講演会第39回年次大会
1. USB予稿集のための作業
(0) 準備 |  | 担当 | 〆切
| 前回大会までの報告書の確認して方針(データ作成及びUSBメモリ作成業者の選定とメモリーのタイプ)を決める | 第2回実行委員会
| データ作成業者（HP作成業者と同じ）の見積もり | 宮地
| USBメモリー作成業者の選定と見積もり | 宮地 | 2018-11-07
(1) 予稿PDF [作業予想期間5日]
| 事務局から作業担当者に予稿PDF等受け渡し | 事務局 | 2018-11-19 | ※第1陣送付、未提出分順次
| （部門でフォルダごとに整理、原稿・講演番号対応表を添付） | 事務局 | 2018-11-19
| ファイル名を講演番号にする（1名なら0.5日かかる） | 宮地
| PDFファイル内に講演番号を挿入（1名なら1.5日かかる） | 宮地 | 2018-11-26
| 2回チェック | 総務全員 | 11/30
(2) 完成データの作成（ブランドコンセプト） [納期2週間]
| データ入稿（発注は1週間前に行っておく） | 宮地 | 11/30
| 納品? | ブランドコンセプト | 12/14
| チェック? | 総務全員 | 12/18
(3) USBメモリーの制作（Flashbay） [作業予想期間10日]
| デザインと印刷内容の決定（作業(2)の間に実行委員で議論） |  | 2018-11-30
| 発注 | 宮地 | 2018-12-04
| データ入稿 | ブランドコンセプト | 12/19
| 納品 | Flashbay | 2018-12-27 | ※年内に納品
| チェック | 事務局 | 2018-12-28
| 会場へ送付 | 事務局 | 2018-01-10
| 会場で受け取り | 事務局 | 2018-01-11
2. 次第書
(1) Program-at-a-glance
| エクセルの枠に講演の情報を入れた形のものの作成 | 事務局 | 2018-11-19
| 余計な情報を削除して仕上げる | 佐藤主査
| チェック | 総務全員 | 2018-12-03
(※) 大会概要・広告は事務局、大会会場アクセス・会場図は会場係り、懇親会資料は懇親会係り、併設展はオプトロニクス社