## 181105委員会配布用確認事項
No. | 確認事項 | 備考 | 181105委員会#2での回答
1 | コピー機は、1Fロビーのコイン投入式でよいか。 あるいは貸出カードを作り、後日請求がよいか。 | 貸出カードを作ると、複数のコピー依頼が発生したとき対応に困る。コイン式であれば、特に対応は不要になると思われる。 受付・会計の場所は、コピー機の利用を妨げない設置とする。 | 貸出カードは発行せず、東海大職員証により対応。
2 | ポスターセッション用のパネル数は？ | パネルの表裏にポスターを貼る | 24枚。借用パネルの残りは返却せず確保を維持。 パネルにはポスター番号を貼ること。13-1、14-1、13-2、14-2といった具合に。
3 | 正門前の看板は、大学での印刷でよいか？受付前の看板はどうか？ | 資料1_年次大会の看板 | 正門前看板：大学での印刷でOK。雨除けにビニールかぶせる 受付前看板：90×180cmパネルと40×120cm立て看板をそれぞれ準備。看板の大きさは、後日レーザー学会事務局から連絡。
4 | 接続PC切り替え器は必要か？ | 前回は使用していない。 現有数は0、必要ならば講演室分を購入。 | 不要
5 | 清掃 学会期間中（休日）のトイレ掃除を行う場所を特定する必要あり。ごみの運び出しも含めるか。 | 使用会場に依存する。 資料2_清掃等見積 | 設備特別業務（蛍光灯の交換など）は不要。 掃除とごみの運び出し。1/13および14の食堂でのサンドイッチ配布に伴うゴミ（45L×10袋/日）も含める。この見積を取得する【AI会場係】 東海大が清掃業者と契約し、会場費＋清掃費をレーザー学会へ請求とする。このような手続きの可否を東海大事務課に確認する【AI会場係】
6 | 受付、会計係の設置。1号館ロビー。 机の配置は誰が決めるのか。 | 受付：会議机(1.8×0.6m程度)×4、椅子12脚 役割表示紙（記述の指定受ける必要あり） 参加記入用：同机×2、椅子無し 会計係用：（受付の奥）同机×1、椅子3脚 電源4口 | レイアウトは、受付係が決める。役割表示紙も受付係で準備する。 左記に加えて配布物用テーブルを１つ追加。【AI会場係】
7 | 展示会での電源タップの必要数、 会議用机の必要数 パネルの必要数 展示会会場前（食堂前）の看板は設置する場合、作成と設置機材はどうするのか。 |  | 展示会での電源タップの必要数は、後日、オプトロニクス社から連絡を受ける。 会議用机の必要数：0．不要 パネルの必要数：0．不要 展示会会場前（食堂前）の看板は設置する：90x180cmパネル1枚利用。掲示物はオプトロニクス社が作成する。
8 | 不足品の準備 事務局で購入？ | 当初は「委員の方による立替→領収書による現金渡し」と聞いていたが、第1回プログラム委員会の際には「学会事務局が購入する」と回答を得ている。 | レーザー学会事務局が購入する。【AI事務局】
9 | クローク | ハンガーフレームとハンガー100名分は、レーザー学会事務局からレンタルでよいか。 資料3_レンタル商品ご予約票0921 | レンタル不要。
10 | 各部屋の利用時間帯。使用開始日時、終了日時の明確化 | 準備、片付け作業も含む。 | 最も早い講演時刻の30分前～最も遅い講演時刻の30分後
11 | 駅→校舎間の案内は設置しない。 |  | 設置しない。アルバイトなし。
12 | 来場者が得る会場案内では、講演会場などに既存の教室番号が併記されるか。 | 教室番号が書かれていれば、構内の表示を利用できる。講演室の前に年次大会用の部屋番号を貼るのみで済む。 資料4_構内表示案.pdf | 年次大会での講演室利用を併記する。 大会用の部屋番号と、教室の番号を併記した平面図を作成してレーザー学会事務局へ提出【AI会場係】
13 | 構内無線LANの利用はどうする？ | 高輪キャンパスのWiFiは利用不可。但しeduroamは利用可。 | eduroamは利用できることを、配布資料等により周知する。【AI事務局】
14 | 講演で使用しない部屋はキャンセルしてよいか。 |  | 当日の委員会開催用の部屋が幾つか必要なため、レーザー学会事務局からの連絡を得るまでキャンセルしない。
15 | 各係準備事項チェックリストの会場係欄の記述「本部室用パソコン、プリンタ手配」は必要か。 |  | 不要。
16 | コメドールの利用 |  | 1/12~14で昼食利用しない。売店の営業も依頼しない。
17 | 教室備え付けPCの臨時IDとパスワード |  | 各教室用に発行する。ID,パスワードは実行委員会内で共有する。【AI会場係】
18 | 学会期間中のケバブ屋等の移動販売の営業可否 |  | 大学側の許可を取る。【AI会場係】
19 | 教室での飲食 |  | 休憩室内での昼食の許可を得る【AI会場係】
20 | 非常勤講師室の利用予約 |  | 1/13、14の利用を予約する。【AI会場係】
21 | クロネコ着払い用紙100枚 |  | 入手した用紙はオプトロニクス社へ、1/12に手渡す【AI会場係】
22 | コメドールのLANの利用可否 | オプトロニクス社が無線LANを接続し、インタネット環境を提供する | 確認後オプトロニクス社へ連絡【AI会場係】
23 | クローク作業の当日のスケジュール | 総務係から１名、助っ人あり。 | 2名体制のスケジュール案を作成する【AI会場係】
24 | 会場（教室）入り口等の掲示 | 前回の電子ファイルを入手できそう。 | 作成する【AI会場係】