レーザー学会学術講演会第４３回年次大会

第２回現地実行委員会 議事次第

日　時：2022年10月31日（月）17:00～19:35

場　所：ウインクあいち

司会・進行：実行委員長

議　題：

実行委員長あいさつ

・年次大会支援申込み状況

０．支援金の状況報告

・支援団体１５件(大会賛助：13件、広告：４件、支援額合計：2,086,000円)

１．第１回現地実行委員会議事録(案)の承認

・実行委員長から説明があり、承認された。

２．プログラム委員会報告[プログラム委員長]

(1)部門別講演件数と過去の推移

・講演総数：488件（一般講演：242 ポスター：68）

・一般講演とポスター発表の合計件数は過去最高

(2)会場配置及びセッション構成(小間割付け)

・セッション構成について説明があった。今回は発表件数が多いため、初日18日午前10時から開始となる。

・９時からの開始になる場合は、会場予約の時間を変更する必要がある。

・プログラムは今週中に公開される。

(3)ポスター講演の概要および運営

・ポスターボードサイズ、日程、コアタイム、優秀ポスター発表賞の評価方法、選考および表彰について説明があった。

・19日12:00-13:30(優秀ポスター賞応募) 20日 12:00-13:30　　(コアタイム 12:15-13:00)

・１ポスターを３人の審査員で審査 (発表内容、ポスターの見栄え、プレゼンテーション、質疑応答の４項目で評価)

・表彰式は懇親会で行う

(4)論文発表賞選考方法（座長・評価者への依頼事項）

・目的、選考方法、審査および表彰について説明があった。

・一般講演で応募した方が対象

・２名で評価 (新規性、波及効果・有用性、データ・考察の正当性、発表内容の構成、発表方法、質疑応答について評価)

・プラグラム委員長、実行委員長が論文発表賞候補者を決定し、理事会に報告。

・定時総会(５月末)において授賞式

３．各係準備作業状況と今後の実行計画（懇親会、昼食等を含む）

(1)総務係

・チェックリストがありますので、ご利用ください。(総務1_【参考】準備事項チェックリスト.doc)

・スケジュールもありますので、ご活用ください。(総務2_43年次大会実行スケジュール（計画，調整，記録，引継用）.xlsx)

・見学は行わない。

(2)会場係

・部屋割り、会場付属設備について説明があった。

・１１階、１２階を使用

・休憩室は１２階 １２０６室のみ

・展示会場とポスター会場を同じ部屋で行う。(１１０２、１１０３)

・コロナの状況次第でコーヒーサービスで軽食(100個)を配布

・収容率：100%でOK

・消毒などを準備する。(消毒液、体温計)

・付属設備予算：現在のところ1,042,100円 (変動あり)

・レーザーポインタ、ストップウォッチは事務局が準備

・パソコンは発表者が準備

・パソコンは講演会場ごとに一台設置する

・オンライン講演４件に必要な機器は、西澤先生より拝借

・中会議室のスクリーンは小さく、壁投影品質も現認し、なしの方向で検討。

(3)受付係

・受付の方法について説明があった。

・オンラインで登録者はQRコードで対応(招待講演者含む)

・領収書はconfitからダウンロード

・現金払いは従来通り

(4)会計係

・現在の収支の各科目について説明があった。

・オンラインシステム代60万円は不要に，zoom使用代10万円は必要だが減額の可能性あり

・赤字にはならないと思われる。

・収入合計：12,040,000

・支出合計：12,040,000

・懇親会の申し込みが現在少ない

・Pay pal, Air Pay支払いのための機器代は必要

(5)併設展示会[Laser Solution 2023]

・会場、展示の配置や出展企業について説明があった。

・現在：19社 (増える見込み)

・展示の流れの確認が必要

・1102, 1103で展示を行う

・1103の休憩コーナーを取り払い，展示スペースに

・コーヒーや軽食などの提供についてウインクあいちと連絡を取り早急に提案する。

・学会受付のテーブル数及び配置は未定，受付係と調整

(6)懇親会係

・開催日時、場所、移動方法、参加人数、費用、余興について説明があった。

・開催日時：2023年1月19日(木)18:00-20:00

・会場：ヒルトン名古屋　竹の間(最大収容人数：立食ビュッフェ180名。着座ビュッフェ140名)

・参加費：事前 一般 6,000円、学生 3,000円 当日 一般 8,000円、学生 4,000円

・予算：150名の参加の場合、料理数(参加人数の8掛け)120、参加費総額75.5万円、支払い金額130.2万円

・1/9にヒルトン名古屋に支払う必要がある。差分は後日精算。

(7)広報係

・これまでの広報活動について報告があった。

・ポスター、チラシ(光・レーザー関西、光とレーザーの科学技術フェア)の配布

・ホームページの立上げ (6/29)　 https://confit.atlas.jp/guide/event/lsj43/top

・ホームページに賛助団体、広告出展団体を掲載

・LFWJニュースレター配信

・会場外各種案内板、ランチマップは今回不要とした

(8)アルバイト係

・アルバイト募集資料について説明があった。

・募集のチラシを作成中。

・時給は1000円

・会場、受付、本部、会計係のアルバイトを募集

・昼食支給、交通費なし

(9)事務局

・下記について説明があった

・準備作業項目

・大会当日の作業項目

・事務局が準備する物品リスト

４．各係内、各係間での調整および分担の打合せ、現場確認と会場予約の見直し･見積り依頼

特になし

５. 1/17（火）夕方および1/18（水）朝の準備と第3回現地実行委員会開催について

アルバイトへの説明　1/17（火）18時

準備および第3回現地実行委員会開催 1/17（火）19時

準備 1/18（水）朝9時開場。

６．閉会の辞《実行委員長》